| 徐州市本级项目支出绩效自评价情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 徐州市老干部活动（服务）中心 | 项目名称： | 老干部文体活动 |
| 项目实施年度： | 2023 |  |  |
| 项目实施开始时间 （年/月）： | 202301 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 202312 |
| 项目自评情况 |  |  |  |
| 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等） |  |  |  |
| 更新老干部活动室器材；征订老干部阅览室报刊；组织参加全省老干部文体活动；参加全省老干部活动学习阵地研究成果交流活动，开展区域内活动学习交流合作；开展“智慧助老”培训；定期举办时事政治、传统文化、养生保健等专题讲座；志愿服务和正能量活动不少于3次；举办不少于6项全市老干部文体活动、交流，活动参与者不少于100人；组织专题宣讲或主题教育活动不少于2次；开设“云活动”、“云课堂”等项目；保障老干部活动室日常运转。 |  |  |  |
| 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等） |  |  |  |
| 1.明确评价程序。初步确定绩效评价工作应包括前期准备情况、项目实施情况、完成情况三个阶段。 2.确定评价内容。从前期筹备工作开始到项目实施阶段以及最后项目完成情况进行综合评价。重点评价项目预算情况、预算执行情况以及绩效目标完成情况。 3.形成评价结果。结合项目支出绩效，形成评价结果。包括产生指标情况、效益目标实现情况、项目管理情况等。 |  |  |  |
| 三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效） |  |  |  |
| 通过绩效评价，可以看出在老干部文体活动中，我们围绕重大节日和重要庆典，组织老干部参加了1-2项全省性老干部大型活动，对参加全省老干部文艺汇演或赛事和举办全市老干部文体活动达到服装整齐、精神昂扬的效果，取得了优异的成绩，彰显徐州老干部风采；同时，每年举办2-3场规模适当、有一定水准、有代表性、有影响的全市性老干部文艺汇演或赛事，展示老同志精神风貌，发挥了老干部的优势作用，宣传老干部了工作，扩大了社会效应；活动中心设有老干部书画室、乒乓球室、桌球室、健身室、棋牌室、阅览室等近10间活动场室，修缮更新了活动中心活动室器材，保障老干部活动安全性，提升老干部活动环境，创造更适合老同志参与的活动形式，能够满足老干部关于政治学习、养生保健、充实生活的需求，保证了活动室日常运转顺畅，不断优化活动环境，更好的保障了离退休干部丰富退休后生活。保障了老干部安全出行，平安顺利参加全省老干部文艺汇演或赛事、确保工作人员有经费参加省中心主任工作会议、参加全省活动中心负责人培训等外出活动，确保能成果能够顺利举办各类市级活动。 |  |  |  |
| 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写） |  |  |  |
| (一)在决策方面： 财政预算安排单项工作经费不足，难以足额保障开展专项工作。对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 （二）在过程方面：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 （三）在产出方面：在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。 （四）在效益方面：由于总体资金不足，在活动室运转（年度征订报刊杂志，根据老干部需要和实际活动器材损耗程度，更新各活动器材，以满足老干部活动的需求），组织、参加省市级活动（组织老干部赴省参加文体活动定制演出服装，并根据活动需求购置道具等用品，同时保障参加活动老干部外出食宿）等方面存在不足。 |  |  |  |
| 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议） |  |  |  |
| (一)在决策方面： 要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析徐州市老干部活动中心预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门，人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控，绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。 (二)在过程方面： 根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置，截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。 (三)在产出方面： 要根据制定的绩效目标，根据要求，做好预算执行工作，进一步加强单位内部机构各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算执行，加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，度绝超支现象的发生。 (四)在效益方面： 进一步增加预算，围绕重大节日和重要庆典，组织老干部参加1-2项全省性老干部大型活动。同时，举办2-3场规模适当、有一定水准、有代表性、有影响的全市性老干部文艺汇演或赛事，展示老同志精神风貌，进一步发挥老干部的优势作用，宣传老干部工作，扩大社会效应。做好老干部书画室、乒乓球室、桌球室、健身室、棋牌室、阅览室等近10间活动场室，保证活动室日常运转顺畅，不断优化活动环境，更好的保障离退休干部丰富退休后生活。 |  |  |  |